## RESUMEN (hidden)
ACUMULADO
Máquina | Mts Plan | Mts Real | Mts pendientes | % Cumplimiento
410 | 524689 | 325600 | -199089 | 62.06%
411 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
424 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
429 | 2396396 | 2087520 | -308876 | 87.11%
Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Máquina | Mts Plan | Mts Real | Mts pendientes | % Cumplimiento
439 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
444 | 672463 | 662991 | -9472 | 98.59%
447 | 1075577 | 1035563 | -40014 | 96.28%
446 | 670645 | 557171 | -113474 | 83.08%
Total | 2418685 | 2255725 | -162960 | 93.26%

## 410
g | 524689 | 325600 |  | 62.06% | -199089
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | SIn programa
2026-09-02 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | turno 1
2026-09-03 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-04 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-05 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-06 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-07 | 87674 | 63900 | 72.88% | -23774 |  |  |  | Turno de noche se tuvo problemas por ajuste de apariencia en articulo campeon y el cambio de articulo
2026-09-08 | 56250 | 29400 | 52.27% | -26850
2026-09-09 | 48661 | 40500 | 83.23% | -8161
2026-09-10 | 28310 |  | 0% | -28310 |  |  |  | turno dia. se termino de producir mas aromatizantes y se realizo cambio a crema no lactea, con este trabajo se perdio todo la tarde por problemas de plancha, en ambos trabajos. corte de energia
2026-09-11 | 28310 | 16000 | 56.52% | -12310 |  |  |  | turno 1. se tuvo problemas en las apariencias del fondo en los tramas de puntos finos, se ha solucionado de forma cambiar anilox de 700 a 900. para poder definir bien el arte, sim embargo se condiciono tinta a las condisiones de anilox, es asi que hemos logrado girar la orden 3413006.
2026-09-12 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Turno de dia. se estuvo realizando ajustes con la orden seda la cual se le encontro a la plancha del azul algunas marcas lo cual se dificulto la aprobación se perdio 8 horas en estar probando
2026-09-13 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-14 | 14155 | 16000 | 113% | 1845
2026-09-15 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | asueto
2026-09-16 | 84375 | 43300 | 51.32% | -41075 |  |  |  | Turno de noche(javier) se finalizo las 2 ordenes de 2391-5 MOVISIL DUO 336MM 3/26. Se deja montado MOVISIL PLUS 336MM 8/26 . 34%OEE EVENTOS: AJUSTE DE MATERIA PRIMA POR SUCIEDAD DEL COLOR FONDO SE PERDIO 3.4 HORAS, SE SOLUCIONO CAMBIANDO LINEA DE TINTA A SIEGWERK. PAROS POR LIMPIEZA DE PLANCHAS 1.2HORAS CAMBIO DE TINTAS 33.6 MINUTOS CAMBIO DE STIKY BACK 26.5 MINUTOS
2026-09-17 | 73125 | 38000 | 51.97% | -35125 |  |  |  | turno noche, se vino a preparar para ELONGAL, problemas al inicio por ajustes de tono, sim embargo tuvimos inconvenientes en cartilla porque no se parecia las tonalidades, se producieron las dos ordenes de elongal. Durante el dia se suspendio orden de movisil plus por apariencia de magenta se solicito ajuste a repro en la tarde se usaron 6 horas para realizar test lineal de parte de repro
2026-09-18 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-19 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-20 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-21 | 64125 | 36000 | 56.14% | -28125 |  |  |  | turno 2(javier) se acondiciono color negro y se estabilizo, ya que hubo problemas de suciedad de tinta en producto Continental Pollo 8 pistas. Se finalizo orden y se monto AMINOTER D3 COMPLEX 84MM 11/25. EVENTOS. AJUSTE DE MATERIA PRIMA 59.5 MINUTOS DESMONTAJE DE EQUIPO 53.4 MINUTOS LIMPIEZA DE ANILOX 36.7 MINUTOS. Turno de noche se tuvo problemas con la apariencia de articulos de vitasil y aminoter
2026-09-22 | 39704 | 42500 | 107% | 2796 |  |  |  | turno dia, problemas en los ajustes de color y producto de aprobacion movisil pluss. Turno de noche se tuvo problemas 35 minutos cambio de stikiback al negro 27 minutos ajuste de tintas 43 cambio de equipo se tuvo problemas con manga de aplicación de blnco se rectifico por una marca
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-02 |  |  | #DIV/0! | 0

## 411
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-02 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-03 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-04 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-05 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-06 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-07 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-08 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-09 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-10 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-11 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-12 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-13 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-14 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-15 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-16 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-17 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-18 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-19 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-20 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-21 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-22 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0

## 424
| 1371146 | 937250 |  | 68.36% | -433896
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 77520 | 46996 | 60.62% | -30524 |  |  |  | Turno de noche se tuvo paro por cambio de orden y ajuste de tonos
2026-09-02 | 103700 | 90938 | 87.69% | -12762 |  |  |  | turno 1 paros relevantes son cambios de producto. se presento problemas con el embobinador, lo cual intervino mantenimiento. Turno de noche se ha mantenido sin mayores problemas
2026-09-03 | 78512 | 44830 | 57.1% | -33682 |  |  |  | Turno 1 . temas de paro fuenron por cambio de bobinas MP y cambio de producto. presento problemas de tension en una unidad Turno de noche:giro sin problemas las 2 ordenes de mantequilla con sal y preparo BETTY, mantto coloco tarjeta de registro de la unidad 2 se perdio 30 minuto. se deja cuadrando.
2026-09-04 | 55751 | 15000 | 26.91% | -40751 |  |  |  | Se suspendio turno noche
2026-09-05 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-06 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-07 | 68170 | 29355 | 43.06% | -38815 |  |  |  | Turno de noche se tuvo paro por ajuste de apariencia en sudagrip y se le aplico otro paso de blanco a un rollo que avian dejado turno de dia y lego el cambio de articulos
2026-09-08 | 53210 | 39000 | 73.29% | -14210 |  |  |  | turno 1. se realizo 2 cambios de productos, se realizo rangos de cont. res. Turno de noche se ha tenido paros por ajuste de apariencia del articulo de cool running
2026-09-09 | 79390 | 29740 | 37.46% | -49650 |  |  |  | Turno de noche se problemas de apariencia con articulo de maizena
2026-09-10 | 122400 | 125410 | 102.5% | 3010 |  |  |  | turno dia. corte de energia que nos perjudico un paro de mas de 1 hrs en maquina, por lo demas no tuvimos mas eventualidades. Turno de noche(javier): se giro sazon ranchero giro sin problemas. 98% oee
2026-09-11 | 108044 | 114450 | 105.9% | 6406 |  |  |  | turno de noche (javier) se giro y se finaliza sazon ranchero. se monto LAM COOL RUNNINGS VEGETABLE SOUP 6/26 se cuadro y se ha girado orden. Sin embargo por falta de turno de dia maquina para a las 6am quedando pendientes mts por girar. Setup 23.5 Desmontaje de equipo 17.5 minutos paro por cambio de presiones 13.2 correcion de color 29.2 minutos Cambio de cuchilla 8.5 minutos Ademas se presento conato de incendio en unidad 4 por corto circuito en bomba, se tuvo reaccion rapida del personal para apagar conato. OEE 79%
2026-09-12 | 25323 | 15000 | 59.23% | -10323
2026-09-13 | 72465 |  | 0% | -72465 |  |  |  | turno de noche no se tuvo | sin programa
2026-09-14 | 66300 | 29157 | 43.98% | -37143 |  |  |  | Turno de dia se tuvo problemas de entonación en articulo de running el cual era nuevo y de igual forma con el articulo chaz por apariencia nuevo tambien . TURNO DE NOCHE: BOL ROSA DOYPACK 2.0 L PAOS JABON 9/26CC SE TERMINO DE GIRAR SIN NINGUN PROBLEMA. SE MONTO SAZON SUPER COMPLETO Y SE CUADRO, SOLAMENTE HUBIERON 2 CORRECIONES DE COLOR.
2026-09-15 | 122400 | 119340 | 97.5% | -3060 |  |  |  | TURNO DE NOCHE : SE HA GIRADO SAZON SUPER COMPLETO ESTABLE DURANTE TODA LA NOCHE. CON UN 93% OEE
2026-09-16 | 94907 | 70650 | 74.44% | -24257 |  |  |  | TURNO DE NOCHE FINALIZO GANOL, SE DEJA GIRANDO JAMAICAN GINGER SWEETENED 7/19. 53 %
2026-09-17 | 79607 | 59500 | 74.74% | -20107 |  |  |  | Al finalizar turno de dia, presento problemas de tapadura en el degradee de la orden de naturas, se mando a descromar y cromar cilindro, 2.5 Hrs en espera y ajustes de tonos del producto naturas rancheras.
2026-09-18 | 41603 | 21244 | 51.06% | -20359 |  |  |  | Turno 1 50minutos por rangos naturas 60minutos desmontaje de equipos 45 minutos montaje de equipos 75 minutos corrección de colores. turno noche, se suspendio el turno por tema de cilindros, se retoma arranque dia lunes
2026-09-19 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-20 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-21 | 53674 | 42470 | 79.13% | -11204 |  |  |  | TURNO DIA SE MONTO SE TUVO PRESION EN LAS UNIDADES Y DESBOBINADOR SE CAMBIO CILINDRO DEL COLOR BLANCO POR MALA APARIENCIA girando estable y sin problemas. Tiempo que se perdio fue por los cambios de tres ordenes
2026-09-22 | 68170 | 44170 | 64.79% | -24000 |  |  |  | turno de dia, aprobacion de producto nuevo con cliente. Turno de noche se tuvo paros por aprobación y ajuste de tintas y cambio de orden
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0

## 429
| 2396396 | 2087520 | 87.11% | -308876 |  |  |  | -308876 | Valores en minutos
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Velocidad | N° Entonaciones | Set Up | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 71566 | 51500 | 71.96% | -20066 | [6 empty] | Turno de noche paros por aprobación interna y rangos de articulos de zuko
2026-09-02 | 113760 | 87581 | 76.99% | -26179 | [6 empty] | turno 1. problemas presentados en maquina por tema de aprovaciones de cliente con el tema de zuko. igual forma se estuvieron haciendo pruebas con el tecnico en subir gradualmente la velocidad. Turno de noche se tuvo la aprobación de zuco ya en giro se estuvo parando para realizar limpieza de los rodillos por la laca
2026-09-03 | 97920 | 115145 | 117.6% | 17225 | [6 empty] | Turno 1. problemas en ajuste de materia prima por tema de arruga, suciedad en los rodillo nip y cilindro de laca. cambio de cuchillas. reviente de material. TURNO DE NOCHE: giro ZUKO, SE PERDIERON 2.8 HORAS POR LIMPIEZAS DE RODILLO POR LACA. 40.8 POR REVIENTES DE MATERIAL 13.2 MINUTOS POR CAMBIO DE CUCHILLA.
2026-09-04 | 97920 | 108970 | 111.3% | 11050 | [6 empty] | turno2. tuvimos que reponer producto de naranja/fresa por tema que nos salio producto con arruga. paros por suciedad en los rodillos nip.
2026-09-05 | 129600 | 94050 | 72.57% | -35550 | [6 empty] | Turno 3 se ha tenido paros por reviente durante los rangos de la orden de zuko mango limon y en el giro de la orden de piña colada se revento el papel de nuevo Turno de noche: se finalizo zuko piña colada y se giro zuko horchata -- falla por slur y screen 48.8 minutos -- setup 13.4 --- correccion de color 10.2 paro por limpieza 32.8 minutos
2026-09-06 | 64800 | 46083 | 71.12% | -18717
2026-09-07 | 122994 | 113492 | 92.27% | -9502 | [6 empty] | Turno de noche se tuvo paro por ajuste de apariencia de la foto por apaorte del magente se lavo silindro se cambio cuchilla se subio dencidad y se le bajo a amarrillo 2 horas
2026-09-08 | 97920 | 88409 | 90.29% | -9511 | [6 empty] | turno1. se tuvo paros por tema de suciedad en los rodillos nip por tema de laca, reviente de material y realizacion de rangos de horchata/ tamarindo. Turno de noche solo se tuvo un paro por reviente 1 hora y paro ppor la aprobación de zuko uva
2026-09-09 | 77417 | 40449 | 52.25% | -36968 | [6 empty] | Turno de noche se estuvo realizando pruebas de cromatografia en lo de jarrilla hasta las 4 am
2026-09-10 | 69933 | 34750 | 49.69% | -35183 | [6 empty] | turno de dia, corte de energia y problemas de sistema de inyeccion y falla sensor de lectura de registro y igual forma se intervino por problemas en el carro volteador de banda. turno de noche(javier) mantto entrego maquina a las 22:00 se perdieron 4 horas. desmontaje y setup 35.9 minutos 27.3 minutos por correcion de color 8.3 minutos por falta de aire comprimido 70% oe e
2026-09-11 | 118659 | 107994 | 91.01% | -10665 | [6 empty] | turno dia. se tuvo problemas con alarma de maquinas de las unidades, paro por aprobaciones de cliente. reviente de material Turno de noche se giro las 3 ordenes de 32382MANTEQUILLA FRANCESA 80GR 4/26. se deja montado aprobacion de zuko. REVIENTE POR EMPATE 1.1 HRS CUADRAJE DE RANGOS 1 HORAS. SETUP 40.4 MINUTOS OEE DE 66%
2026-09-12 | 129600 | 115126 | 88.83% | -14474 | [6 empty] | 3 Horas ajuste por aprobación de interna de zuko limon durasno y piña 26 minutos por pulido de rodillo
2026-09-13 | 72465 | 28914 | 39.9% | -43551 | [6 empty] | Se hizo cambio de equipo y limpieza rodillo de laca se mando a descromar cilindro de laca
2026-09-14 | 139321 | 149126 | 107% | 9805 | [6 empty] | Turno 1 se tuvo paros por cambio de presiones 30 minutos y cambio de cuchilla 10 minutos y se tuvo entonación en articulo de virogrip am TURNO DE NOCHE(JAVIER) FINALIZO VIROGRIP GEL CAPS A.M 6REP 2/26- ASPIRINA ADVANCED EC 5/26 Y DEJO PREPARADO SUERO ORALCOCOSTICKPACKROTO9/25 54% OEE CORRECCION DE COLOR 48.3 MINUTOS MONTAJE DE CILINDROS 47.7 DESMONTAJE 29.5
2026-09-15 | 95399 | 98289 | 103% | 2890 | [6 empty] | TURNO DE NOCHE (JAVIER)SE FINALIZO FRESA STICKPACKFUSTEC ROTO 9/25, POR LA FALTA DE CILINDROS DE VIROGRIP PM SE MONTO LO DISPONIBLE LAM CUBE CORAZZ 10P116 8/24 Y SE DEJA GIRANDO PEDIDO. 58% OEE FALLAS MECANICAS 40.6 MINUTOS CORRECCIONES DE COLOR 37.7 MINUTOS MONTAJE DE CILINDROS 34.7 ESPERANDO ARRANQUE 27.7 MINUTOS( PRUEBAS DE APLICACION DE LACA Y SELLO) CAMBIO DE CUCHILLAS 9.3 MINUTOS
2026-09-16 | 141842 | 105039 | 74.05% | -36803 | [6 empty] | TURNO DE NOCHE SE SUSPENDIO VIROGRIP PM POR GOLPE EN EL CILINDRO DEL COLOR AZUL, SE SIGUIO CON GUSTOSITA . 45% OEE
2026-09-17 | 130560 | 80297 | 61.5% | -50263 | [6 empty] | turno noche, se tuvo problemas con el virogrip, por tema de secado en el blanco. problemas de bombas pegadas y malas en los baleros. cambios de presiones en unidades y retenedores. se ha tenido revientes de material en 4 ocasiones en el turno. Turno de dia se trabajo muestra de saturno, 1 Hr en preparacion, y 3 horas en corecciones de color, 45min en espera de aprobacion por parte de una observaciones de Innovacion sobre la aplicacion de laca, 1 Hr por problemas de fuera de registro, por material laminado
2026-09-18 | 130560 | 79888 | 61.19% | -50672 | [6 empty] | Turno 1 se tuvo 23 minutos de pulido de cilindro 21 minutos por derame de tinta 15 por cambio de cuchilla todo esto en orden de virogrip pm. turno noche se inicio turno en mantenimiento la unidad 9 por problemas en el brazo que sostiene rodillo, cambiaron 6 valeros. este paro fue desde las 5pm hasta las 8:40pm. problemas de correciones de tonos, cambio completo a LAM CRIOLLITO.
2026-09-19 | 140393 | 110435 | 78.66% | -29958
2026-09-20 | 73927 | 61267 | 82.87% | -12660 | [6 empty] | Turno de noche se tuvo un paro de 3.15 horas por cambio de valbula de alimentación de agua fria. sin mayor problemas durante el turno de noche
2026-09-21 | 172800 | 262147 | 151.7% | 89347
2026-09-22 | 107040 | 108569 | 101.4% | 1529 | [6 empty] | turno dia, serecibio cambio a producto de aprobacion interna. ajustes de tono. Turno de noche se saco rangos de enteroflara 1.5 horas 1 hora por reviente correción de colores jarrilla espera de cromatografia
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0
98289

## 430
| 1240544 | 1031845 |  | 83.18% |  |  |  | -208699 |  | Horas
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Velocidad | Desperdicio (kg) | Desperdicio (%) | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 62422 | 63161 | 101.2% | 739 | [6 empty] | Turno de noche se tuvo paro por limpieza de rodillo aplicador de primer 1 hora ademas se realizo la cuadratura de suero lo cual se realizaron ajustes por arruga se mano arranque a corte
2026-09-02 | 42331 | 33583 | 79.33% | -8748 | [6 empty] | problemas de revientes , cambios de ot problemas lo de suero descalibre ,pata. Turno de noche se tuvo problemas con fuerza de unión en margarina se saco dos arranques
2026-09-03 | 42331 | 53400 | 126.1% | 11069 | [6 empty] | Durante el día se tuvo un reviente se pierde 1.5 horas, se pierden 2 horas por pruebas de Long New, se sacan 2 arranques por baja fuerza de unión, TURNO DE NOCHE: GIRO ZUKOZUKO TE NEGRO LIMON 8G 8/26 2.5 HORAS POR REVIENTE DE MATERIAL
2026-09-04 | 91940 | 82399 | 89.62% | -9541 | [6 empty] | revientes de material 2 horas
2026-09-05 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-06 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-07 | 84240 | 3610 | 4.285% | -80630 | [6 empty] | Turno de noche se tuvo paro por cambio de nip ajuste de presión de temperatura se sacaron cuatro muestras para validar arranque pero no se logro alcanzar el bons de arriba de 300
2026-09-08 | 112320 | 47919 | 42.66% | -64401 | [6 empty] | problemas con la temperatura de extrusor 2 horas problemas de defecto de laguna 2 horas, revientes. Turno de noche se ha tenido dos revientes de material
2026-09-09 | 112320 | 41214 | 36.69% | -71106 | [6 empty] | problmas con las pantallas y el desenbobinador,revientes 3 horas. Turno de noche se tuvimos tres revientes
2026-09-10 | 112320 | 112568 | 100.2% | 248 | [6 empty] | turno de noche: giro sin problemas zuko horchata tamarindo con 127% oee
2026-09-11 | 112320 | 127394 | 113.4% | 15074 | [6 empty] | revientes , TURNO DE NOCHE(JAVIER) MAQUINA GIRO SIN PROBLEMAS ZUKO SOLO 30 MINUTOS SE PERDIERON POR REVIENTE DE MATERIAL 94% OEE
2026-09-12 | 0 | 59187 | #DIV/0! | 59187 | [6 empty] | Revientes y cambio de orden
2026-09-13 |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | sin programa
2026-09-14 | 56160 |  | 0% | -56160
2026-09-15 | 112320 | 35889 | 31.95% | -76431 | [6 empty] | TURNO DE NOCHE(JAVIER) MAQUINA INICIO GIRO DE ZUKO MANZANA Y SANDIA. SE UTILIZO MATERIAL DE SACRIFICIO PARA EL ARRANQUE, ADEMAS LA PRIMERA MUESTRA SALIO OK DE CALIDAD Y EN CORTE DANDO POR VALIDADO EL ARRANQUE. 83% OEE POR ARRANQUE 1.5 HORAS MAQUINA GIRO ESTABLE DURANTE LA NOCHE.
2026-09-16 | 112320 | 137892 | 122.8% | 25572 | [6 empty] | problemas de reviente 1 hora se realizo cambio sin ningun problema
2026-09-17 | 74880 | 87931 | 117.4% | 13051 | [6 empty] | TURNO DE NOCHE MAQUINA HA GIRADO SIN PROBLEMAS ZUKO PIÑA Y SE DEJA GIRANDO MULTIFORMATO PIÑA, LIMON Y DURAZNO |  |  |  | ¦
2026-09-18 | 112320 | 145698 | 129.7% | 33378 | [6 empty] | Turno 1 sin ningun paro durante el turno , de noche solo se para para el cambio de rodillo pisor 30 minutos
2026-09-19 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-20 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-21 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-22 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | ESPERANDO MATERIAL DE SANEO 1 HORA , PROBLEMA CON EL EXTUDER 2 30 MINUTOS ,PREPARANDO PARA EL ARRANQUE 1 HORA
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-01 |  |  | #DIV/0! | 0

## 439
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-02 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-03 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-04 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-05 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-06 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-07 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-08 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-09 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-10 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-11 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-12 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-13 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-14 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-15 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-16 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-17 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-18 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-19 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-20 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-21 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-22 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación

## 444
| 672463 | 662991 | 98.59% |  | -9472
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución | Fecha Fin
2026-09-01 | 93600 | 94101 | 100.5% | 501 |  |  |  | Turno de noche paro por problemas mecanicos en seldas de carga 1.5 de horas
2026-09-02 | 170913 | 172265 | 100.8% | 1352 |  |  |  | sin ningun problema. Turno de noche se realizo cambio para poner primer a margarina se termino caldos
2026-09-03 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-04 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | no trabajo
2026-09-05 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-06 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-07 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-08 | 88321 | 89277 | 101.1% | 956 |  |  |  | arranque de maquina preparasion. Turno de noche se ha tenido paro por el cambio de canoa
2026-09-09 | 44044 | 23317 | 52.94% | -20727 |  |  |  | preparacion de orden cambio de ot 2 horas. Turno de noche se espero material de saneo por embobinado malo de runnings
2026-09-10 | 37985 | 39109 | 103% | 1124 |  |  |  | Se terminó programa disponible de sopas
2026-09-11 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-12 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-13 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-14 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-15 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-16 | 43200 | 38141 | 88.29% | -5059 |  |  |  | problemas de rebiente los cambios de ot se perdio 2 horas
2026-09-17 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-18 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | turno de noche se giro sin ningun problema aplicacion de primer para lo de mazola
2026-09-19 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-20 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-21 | 79200 | 90047 | 113.7% | 10847 |  |  |  | CALIBRACION DE MANOMETROS DE TEMPERATURA 1 HORA PREPARCION PARA LAMINAR CHAZ TURNO 2 FINALIZO DE LAMINAR PRODUCTO CHAZ Y PROCEDE A PREPARAR SAZON SUPER COMPLETO. se giro sin problemas
2026-09-22 | 115200 | 116734 | 101.3% | 1534 |  |  |  | turno 2 girando sazon super completo segunda orden, Turno de noche solo se tuvo paros por cambio de orden
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | ESPERANDO MATERIAL DE SANEO PARA LAMINAR OT 3406249 FOODS JAMAICA 2 HORAS ESPERANDO APROBASION DE CALIDAD 1 HORA
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-01 |  |  | #DIV/0! | 0

## 447
38213 | 1075577 | 1035563 |  | 96.28% | -40014 |  | Horas
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 118800 | 118070 | 99.39% | -730 |  |  |  | Durante el turno de noche se suspende la laminación de muestra salsa negra por falta de orden de producción no emitida por falta de especificación responsiva aprobada
2026-09-02 | 99000 | 64435 | 65.09% | -34565 |  |  |  | problemas con el material poli trae unas manchas ,cambio. Turno de noche se ha trabajado sin mayores problemas
2026-09-03 | 19800 | 39268 | 198.3% | 19468 |  |  |  | Continua con campeon
2026-09-04 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | no trabajo
2026-09-05 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-06 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-07 | 99000 | 69378 | 70.08% | -29622 |  |  |  | Turno de noche se tuvo paro por espera de poli en saneo 3 horas y media
2026-09-08 | 76332 | 39415 | 51.64% | -36917 |  |  |  | problemas con el mixer. Turno de noche se paro 2 horas para esperar material de campeon que faltava sanear
2026-09-09 | 71844 | 37380 | 52.03% | -34464 |  |  |  | esperando material saneado 4 horas. Turno de noche se estuvo esperando material material de maizena de impresión y saneo
2026-09-10 | 22076 | 12245 | 55.47% | -9831 |  |  |  | Se laminó lo disponible de bolsa aromatizante, el resto no había material saneado
2026-09-11 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-12 |  |  | #DIV/0! | -74884 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-13 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-14 | 14155 | 29157 | 206% | 15002 |  |  |  | Turno de dia se ha tenido paro por espera de material impreso de seda
2026-09-15 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin Programación
2026-09-16 | 74884 | 69282 | 92.52% | -5602 |  |  |  | esperado saneo ceda crema 1 hora, TURNO DE NOCHE GIRO SIN PROBLEMA PRIMER PASO DE VIROGRIP AM
2026-09-17 | 158400 | 168168 | 106.2% | 9768 |  |  |  | primer paso de virogrid pm se hizo cambio a virogrid am segundo paso
2026-09-18 | 83686 | 87859 | 105% | 4173 |  |  |  | Durante el día se suspendio el segundo paso de virogrip por falta de polietileno saneado, Se espero incoming para laminar campeon, turno de noche se espero prueba de cof
2026-09-19 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-20 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-21 | 118800 | 116786 | 98.3% | -2014 |  |  |  | PREPARACION PARA LAMINAR SASON COMPLETO TURNO 2 GIRANDO SAZON RANCHERO. Turno de noche se giro sin problemas
2026-09-22 | 118800 | 184120 | 155% | 65320 |  |  |  | giro sin problemas sazon ranchero finalizando orden. giro sin problemas paros por cambio de orden
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | ESPERANDO MATERIAL DE SANEO Y REFILADO PARA LO DE ROBEFRTONI 4 HORAS
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-01 |  |  | #DIV/0! | 0

## 446
g | 670645 | 557171 | 83.08% |  | -113474
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución | Fecha Fin
2026-09-01 | 63000 | 52167 | 82.8% | -10833 |  |  |  | Turno de noche se realizo arranque con astrosil se espero autorización para cambiar mezcla de surlyn luego se epero arranque se realizo tres arranque para corregir problemas de vena y pata
2026-09-02 | 108000 | 69068 | 63.95% | -38932 |  |  |  | problemas de patas,venas y arrugas se cambio formula se calibro sigui el problema se cambio de maquina para la 494 mejoro se estava cortando en la 426 , Turno de noche los estuvo dando problemas de venas descalibre y marca del nip por lo cual se ha estado realizando ajustes
2026-09-03 | 102276 | 91433 | 89.4% | -10843 |  |  |  | problemas con el impreso por defecto de caida de tinta, se espera saneo de material impreso, se pierden 2 horas TURNO DE NOCHE: HA GIRADO DURANTE TODA LA NOCHE ASTROSIL, SE HAN REALIZADOS EN GIRO AJUSTE POR PARTE DEL OPERADOR PARA ELIMINAR PATAS DE ELEFANTE Y DESCALIBRE
2026-09-04 | 85500 | 87601 | 102.5% | 2101 |  |  |  | esperando arranque 1 hora
2026-09-05 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-06 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-07 | 67158 | 91206 | 135.8% | 24048 |  |  |  | Turno de noche se tuvo paro por arranque de sucrassyl
2026-09-08 | 69175 | 53446 | 77.26% | -15729 | Retraso impresion |  |  | problemas con el material impreso velo se suspendio sucrasyl por el defecto de velo se invirtio 2 horas esperando material saneado 2 hors . Turno de noche se tuvo paro por espera de material de sucrasyl por sanear
2026-09-09 | 84288 | 14791 | 17.55% | -69497 | Retraso impresion |  |  | preparasion de sudagrip para betty 3 horas. Turno de noche se estuvo esperando material de la jarrilla que saliera de impresora 429
2026-09-10 | 12048 | 3903 | 32.4% | -8145 |  |  |  | Máquina lamina lo disponible de prueba de la jarrilla, se deja de laminar suero por falta de impreso y sucrassyl por impreso retenido
2026-09-11 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin programa
2026-09-12 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin programa
2026-09-13 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin programa
2026-09-14 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-15 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin programa
2026-09-16 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin programa
2026-09-17 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin programa
2026-09-18 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin programa
2026-09-19 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin programa
2026-09-20 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-21 | 0 | 6463 | #DIV/0! | 6463 |  |  |  | Turno de noche se preparo para arranque de coscafe se cambio nip del lamiandor 2 por marcas y se purgo dos veces por lagunas
2026-09-22 | 79200 | 87093 | 110% | 7893 |  |  |  | turno de dia esperando pruevas de bond 30 minutos turno 2en giro de coscafe se paro para purgar y fallo en la entrada del extrusor 2. maquina queda en giro. Turno de noche sin mayores problemas
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | GIRANDO SIN NINGUN PROBLEMA
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-01 |  |  | #DIV/0! | 0

## 476
| 1143194 | 719175 | 62.91% | -424019 | -424019 | Valores en minutos
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 59400 | 69300 | 116.7% | 9900 |  |  |  | Turno de noche se trabajo sin mayores problemas solo ajustes menores por deplazamiento de sello
2026-09-02 | 79200 | 70700 | 89.27% | -8500 |  |  |  | problemas de reviente de material. Turno de noche se ha mantenido sin problemas
2026-09-03 |  | 69400 | #DIV/0! | 69400 |  |  |  | Se realizaron ajustes por reviente de material, la máquina sigue con flowpack
2026-09-04 | 122400 | 64800 | 52.94% | -57600 |  |  |  | reviente de material 1 hora
2026-09-05 | 118200 | 50900 | 43.06% | -67300 |  |  |  | Turno 3 problemas de ajuste por desplasamiento de sello de fondo turno de noche giro sin problemas
2026-09-06 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-07 | 43200 | 29600 | 68.52% | -13600 |  |  |  | Turno de noche se tuvo fallas mecanicas en rodillo jalador 50 minutos y ajuste por desplasamiento del sello lateral
2026-09-08 | 57600 | 19800 | 34.38% | -37800 |  |  |  | problemas con el rodillo presador 1 hora y tambien un rodillo se destravo 1 hora ,mantenimiento intervino la maquina por el desplazamiento. Turno de noche se tuvo paro de 3 horas por el ajuste de sello lateral (chemtica)
2026-09-09 | 57600 | 73200 | 127.1% | 15600 |  |  |  | revientes ,cambio de bobina. Turno de noche se estuvo esperando que curara el material de chentika y luego que se cortara
2026-09-10 | 43200 | 29300 | 67.82% | -13900 |  |  |  | se giro flow pack, se cuadró la orden y se tuvo problemas de reviente de material Se inicia la orden 3408284 de Flowpack
2026-09-11 | 95600 | 32900 | 34.41% | -62700 |  |  |  | rotura de material, sigue con flowpack
2026-09-12 | 55812 | 20800 | 37.27% | -35012 |  |  |  | Estuvo dando problemas de deformación de sello reviente de material y atazcamiento del material en cuchilla.S Sigue con bolsa Flowpack
2026-09-13 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Sin programación
2026-09-14 | 65382 | 53400 | 81.67% | -11982 |  |  |  | Turno de dia dio problemas en el arranque por paro de maquina costo estabilizar de nuevo el sello y variaba la medida tambien TURNO DE NOCHE GIRO SIN PROBLEMAS
2026-09-15 | 57600 | 18600 | 32.29% | -39000 |  |  |  | Se terminó bolsa flowpack, se inicio cuadratura de canister, se ha tenido problemas con el sensor de registro no registra la fotocelda blanca Orden 3408284 Flowpack: 18,600
2026-09-16 | 43200 | 4500 | 10.42% | -38700 |  |  |  | problemas de registro de saniester no se a podido registrar, mantenimiento cambio el fife pero no se pudo registrar no se pudo trabajar todo el dia TURNO DE NOCHE SE AVANZO CON MAIZENA, MAQUINA QUEDA GIRANDO
2026-09-17 | 57600 | 27000 | 46.88% | -30600 |  |  |  | Durante el dia se tuvo fallas mecanicas se cambio cuchilla
2026-09-18 | 57600 | 26000 | 45.14% | -31600 |  |  |  | Turno de dia sin problemas solo paro por cambio de bobinas turno de noche problemas de mala apariencia de la bolsa quiebre (maizena)
2026-09-19 | 43200 | 22300 | 51.62% | -20900 |  |  |  | Se terminó bolsa de maizena y se empezo a preparar pedido de canister (maizena)
2026-09-20 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-21 | 28800 | 12650 | 43.92% | -16150 |  |  |  | PRUEBAS DE ALINEADOR CON MANTENIMIENTO PARA PODER REGISTRAR Y PODER BOLSEAR CANIESTER 5 HORAS TURNO 2 MAQUINA ARRANCO PRODUCCION DE CANISTER GIRANDO SIN PROBLEMA Turno de noche se estuvo ajustando sello y luego ya no dio mayor problema
2026-09-22 | 57600 | 24025 | 41.71% | -33575 |  |  |  | turno de dia enebrado de maquina y ajuste 3 horas
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | PROBLEMAS CON MATERIAL QUE PRESENTO ONDULACIONES LO CUAN SE TUVO QUE PROBAR OTRA BOBINA SE PERDIO 30 MINUTOS LUEGO SE GIRO NORMAL SIN NINGUN PROBLEMA
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-01 |  |  | #DIV/0! | 0

## 478
| 470731 | 287543 | 61.08% | -160148 | -183188 | Valores en minutos
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 15273 | 26450 | 173.2% | 11177 |  |  |  | Durante el dia se rechazó una caja por fuga despues del arranque Turno de noche solo se tuvo ajustes por desplazamiento de formación de bolsa en articulo de marfil
2026-09-02 | 21393 | 27600 | 129% | 6207 |  |  |  | rebientes por empates. Turno de noche se finalizo orden de marfil con 55200 bosas buenas y 6500 para mesa
2026-09-03 | 17000 | 13850 | 81.47% | -3150 |  |  |  | Turno de día: Se realiza bolsa continental lagos 3399062, 12,850 bolsas Mesa: 1,000 bolsas de Marfil 3403239 TURNO DE NOCHE: PRESENTO PROBLEMAS DE ALIMENTADOR DE ZIPPER Y MEDIDA DEL ANCHO DE LA BOLSA 3 MM ARRIBA DL MAXIMO , orden 3399058 Sorrel
2026-09-04 | 43000 | 36800 | 85.58% | -6200 |  |  |  | ajuste por empates 1 hora
2026-09-05 | 15800 | 24575 | 155.5% | 8775 |  |  |  | Turno 3 se finaliso la orden de sorrel se saco 60800 de 60mil que pedia la orden se cerro al 101 % turno de noche cuadra bolsa ranchera de rio grande, dio problemas perforador de weeken y solvento mantto, luego muestras no paso pruebas de punto triple por fuga y fractura, no se logro girar
2026-09-06 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-07 | 28800 | 25200 | 87.5% | -3600 |  |  |  | turno de noche se tuvo paros por desplazamiento del impreso y paro por cof el cual se apago de repente la maquina
2026-09-08 | 57600 | 39600 | 68.75% | -18000 |  |  |  | problemas de reviente y ajustes menores. se paro mientras se lograva estabilizar maquina 476 (Río grande)
2026-09-09 | 57600 | 20868 | 36.23% | -36732 |  |  |  | sin ningun problema, bolsa de salsa tomate ranchera rio grande 3403921
2026-09-10 | 7000 | 3500 | 50% | -3500 |  |  |  | maq 478 presento problemas desplazamiento de material del producto green tea, se hicieron diferentes pruebas y se determino problemas del material y del dancer, mantto intervino y se logro estabilizar dejando maquina ya en giro. orden 3411917 bolsa green tea
2026-09-11 | 18913 | 6000 | 31.72% | -12913 |  |  |  | cambio de ot Alican ajustes De la orden 3411917 de green tea salieron 4900 bolsas De la orden 3400180 de alican adulto salieron 1100 bolsas
2026-09-12 | 11520 | 3800 | 32.99% | -7720 |  |  |  | Ajuste de sello y problemas de cof en una bobina lo cual se pegaba el materiale en la formación de bolsa luego se cambio bobina y se desaparecio el problema. turno de nocho no trabajo
2026-09-13 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-14 | 23040 | 7200 | 31.25% | -15840 |  |  |  | Turno de dia los dio problemas de cof despues de un empate nuevamente lo cual provoco que los salieran bolsas con pestaña TURNO DE NOCHE MAQUINA PRESENTO DE MANERA INTERMITENTE PROBLEMAS DESPLAZAMIENTO DE MATERIAL (3400180)
2026-09-15 | 23040 | 5500 | 23.87% | -17540 |  |  |  | TURNO DE NOCHE MAQUINA SE AJUSTO SELLO DORSAL POR MEDIDA, TAMBIEN PROBLEMAS DE EXCESO DE PESTAÑA, operador ajustando ambas máquinas bolsera (3400180)
2026-09-16 | 23040 | 5800 | 25.17% | -17240 |  |  |  | problemas de exxeso de pestañas bolsa alican TURNO DE NOCHE SE REINICIO ALICAN GIRO
2026-09-17 | 23040 | 8000 | 34.72% | -15040 |  |  |  | en los cambios de bobina se deformaba el sello lo cual genera pestaña
2026-09-18 | 23040 | 4900 | 21.27% | -18140 |  |  |  | Turno de dia se tuvo problemas de mantenimiento en el danser de tiempo hasta las 3 de la tarde luego no se pudo pasar bobinsd por cof alto , turno de noche cambio de bobina y empates
2026-09-19 | 23040 | 5200 | 22.57% | -17840 |  |  |  | Se continua bolseando material de alican y campeon
2026-09-20 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-21 | 23040 | 10800 | 46.88% | -4752 |  |  |  | CAMBIO DE TEFLON 30 MINUTOS Y LOS CAMBIOS DE BOBINAS TURNO 2 MAQUINA GIRO SIN PROBLEMA . Turno de noche paros solo por cambio de bobinas y atascamiento de material en cuchilla
2026-09-22 | 15552 | 11900 | 76.52% | 11900 |  |  |  | turno 2giro sin problemas. Turno de noche se tuvo un paro de mantenimiento por fallas mecanicas 35 minutos se cambio teflon por que ya estaba dañado 40 minutos
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | CAMBIO DE TEFLON 30 MINUTOS Y LOS CAMBIOS DE BOBINAS TURNO 1 Y 2 MAQUINA GIRO SIN PROBLEMA .
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-01 |  |  | #DIV/0! | 0

## SPOUT
| 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Valores en minutos
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-02 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-03 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-04 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-05 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-06 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-07 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-08 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-09 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-10 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-11 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-12 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-13 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-14 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-15 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-16 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-17 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-18 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-19 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-20 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-21 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-22 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-01

## 431
| 18908 | 11426 | 60.43% | -7482 | -7482 | Valores en minutos
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Metros perdidos | Motivo | Tiempo programado | Tiempo perdido | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 2000 |  | 0% | -2000 |  |  |  | sin ningun problema
2026-09-02 | 2000 |  | 0% | -2000 |  |  |  | sin ningun problema. Turno de noche los ha dado problemas de marcas en el rodillo grafilador por lo cual se ha tenido que preparar el rodillo
2026-09-03 | 2000 | 1973 | 98.65% | -27 |  |  |  | turno1. no se tuvo problemas, nada mas paros por cambio de bobinas y presentacion
2026-09-04 | 2000 | 1481 | 74.05% | -519
2026-09-05 | 1000 |  | 0% | -1000
2026-09-06 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-07 | 2000 | 2430 | #DIV/0! | 2430
2026-09-08 | 2000 | 2197 | 109.9% | 197
2026-09-09 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-10 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-11 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-12 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-13 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-14 | 1000 |  | 0% | -1000
2026-09-15 |  |  | 0% | -1501
2026-09-16 | 1501 | 1779 | 118.5% | -221 |  |  |  | TURNO DE NOCHE GIRO SIN PROBLEMAS MANTEQUILLA DE LA PERFECTA HASTA 4AM LUEGO PREPARO RODILLO POR PERFORACIONES, MAQUINA QUEDA EN PREPARCION DE RODILLO
2026-09-17 | 2000 | 1566 | 78.3% | -434 |  |  |  | Durante el dia se tuvo que preparar rodillo por una marca
2026-09-18 | 1407 |  | 0% | -1407
2026-09-19 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-20 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-21 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-22 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-23 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-24 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-25 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-26 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-27 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-28 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-29 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-30 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-10-01 |  |  | #DIV/0! | 0
2026-09-01

## Lavado
| 420 | 337 | 80.24% | -83
Fecha | Cil Plan | Cil Real | % Cumplimiento | Motivo | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 20 | 23 | 115%
2026-09-02 | 20 | 31 | 155%
2026-09-03 | 20 | 21 | 105%
2026-09-04 | 20 | 8 | 40%
2026-09-05 | 20 | 29 | 145%
2026-09-06 | 20 | 6 | 30%
2026-09-07 | 20 | 24 | 120%
2026-09-08 | 20 | 20 | 100%
2026-09-09 | 20 | 9 | 45%
2026-09-10 | 20 | 8 | 40%
2026-09-11 | 20 | 0 | 0%
2026-09-12 | 20 | 9 | 45%
2026-09-13 | 20 | 8 | 40%
2026-09-14 | 20 | 20 | 100%
2026-09-15 | 20 | 14 | 70%
2026-09-16 | 20 | 11 | 55%
2026-09-17 | 20 | 30 | 150%
2026-09-18 | 20 | 29 | 145%
2026-09-19 | 20 | 21 | 105%
2026-09-20 | 20 | 8 | 40%
2026-09-21 | 20 | 8 | 40%
2026-09-22 |  |  | #DIV/0!
2026-09-23 |  |  | #DIV/0!
2026-09-24 |  |  | #DIV/0!
2026-09-25 |  |  | #DIV/0!
2026-09-26 |  |  | #DIV/0!
2026-09-27 |  |  | #DIV/0!
2026-09-28 |  |  | #DIV/0!
2026-09-29 |  |  | #DIV/0!
2026-09-30 |  |  | #DIV/0!
2026-10-01 |  |  | #DIV/0!

## Descamisado
| 420 | 322 | 76.67% | -98
Fecha | Cil Plan | Cil Real | % Cumplimiento | Motivo | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 20 | 24 | 120%
2026-09-02 | 20 | 33 | 165%
2026-09-03 | 20 | 26 | 130%
2026-09-04 | 20 | 8 | 40%
2026-09-05 | 20 | 30 | 150%
2026-09-06 | 20 | 0 | 0%
2026-09-07 | 20 | 21 | 105%
2026-09-08 | 20 | 20 | 100%
2026-09-09 | 20 | 11 | 55%
2026-09-10 | 20 | 8 | 40%
2026-09-11 | 20 | 0 | 0%
2026-09-12 | 20 | 9 | 45%
2026-09-13 | 20 | 6 | 30%
2026-09-14 | 20 | 17 | 85%
2026-09-15 | 20 | 12 | 60%
2026-09-16 | 20 | 8 | 40%
2026-09-17 | 20 | 29 | 145%
2026-09-18 | 20 | 29 | 145%
2026-09-19 | 20 | 21 | 105%
2026-09-20 | 20 | 3 | 15%
2026-09-21 | 20 | 7 | 35%
2026-09-22 |  |  | #DIV/0!
2026-09-23 |  |  | #DIV/0!
2026-09-24 |  |  | #DIV/0!
2026-09-25 |  |  | #DIV/0!
2026-09-26 |  |  | #DIV/0!
2026-09-27 |  |  | #DIV/0!
2026-09-28 |  |  | #DIV/0!
2026-09-29 |  |  | #DIV/0!
2026-09-30 |  |  | #DIV/0!
2026-10-01 |  |  | #DIV/0!
2026-09-01

## Cfm
| 420 | 332 | 79.05% | -88
Fecha | Cil Plan | Cil Real | % Cumplimiento | Motivo | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 20 | 14 | 70%
2026-09-02 | 20 | 17 | 85%
2026-09-03 | 20 | 23 | 115%
2026-09-04 | 20 | 18 | 90%
2026-09-05 | 20 | 15 | 75%
2026-09-06 | 20 | 15 | 75%
2026-09-07 | 20 | 13 | 65%
2026-09-08 | 20 | 16 | 80%
2026-09-09 | 20 | 17 | 85%
2026-09-10 | 20 | 17 | 85%
2026-09-11 | 20 | 16 | 80%
2026-09-12 | 20 | 18 | 90%
2026-09-13 | 20 | 11 | 55%
2026-09-14 | 20 | 12 | 60%
2026-09-15 | 20 | 14 | 70%
2026-09-16 | 20 | 17 | 85%
2026-09-17 | 20 | 11 | 55%
2026-09-18 | 20 | 21 | 105%
2026-09-19 | 20 | 15 | 75%
2026-09-20 | 20 | 14 | 70%
2026-09-21 | 20 | 18 | 90%
2026-09-22 |  |  | #DIV/0!
2026-09-23 |  |  | #DIV/0!
2026-09-24 |  |  | #DIV/0!
2026-09-25 |  |  | #DIV/0!
2026-09-26 |  |  | #DIV/0!
2026-09-27 |  |  | #DIV/0!
2026-09-28 |  |  | #DIV/0!
2026-09-29 |  |  | #DIV/0!
2026-09-30 |  |  | #DIV/0!
2026-10-01 |  |  | #DIV/0!

## Cobrizados
| 420 | 331 | 78.81% | -89
Fecha | Cil Plan | Cil Real | % Cumplimiento | Motivo | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 20 | 16 | 80%
2026-09-02 | 20 | 18 | 90%
2026-09-03 | 20 | 18 | 90%
2026-09-04 | 20 | 18 | 90%
2026-09-05 | 20 | 14 | 70%
2026-09-06 | 20 | 14 | 70%
2026-09-07 | 20 | 14 | 70%
2026-09-08 | 20 | 16 | 80%
2026-09-09 | 20 | 17 | 85%
2026-09-10 | 20 | 17 | 85%
2026-09-11 | 20 | 17 | 85%
2026-09-12 | 20 | 17 | 85%
2026-09-13 | 20 | 11 | 55%
2026-09-14 | 20 | 11 | 55%
2026-09-15 | 20 | 15 | 75%
2026-09-16 | 20 | 17 | 85%
2026-09-17 | 20 | 15 | 75%
2026-09-18 | 20 | 18 | 90%
2026-09-19 | 20 | 15 | 75%
2026-09-20 | 20 | 14 | 70%
2026-09-21 | 20 | 19 | 95%
2026-09-22 |  |  | #DIV/0!
2026-09-23 |  |  | #DIV/0!
2026-09-24 |  |  | #DIV/0!
2026-09-25 |  |  | #DIV/0!
2026-09-26 |  |  | #DIV/0!
2026-09-27 |  |  | #DIV/0!
2026-09-28 |  |  | #DIV/0!
2026-09-29 |  |  | #DIV/0!
2026-09-30 |  |  | #DIV/0!
2026-10-01 |  |  | #DIV/0!

## Grabados
| 420 | 316 | 75.24% | -104
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Motivo | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 20 | 18 | 90%
2026-09-02 | 20 | 21 | 105%
2026-09-03 | 20 | 20 | 100%
2026-09-04 | 20 | 20 | 100%
2026-09-05 | 20 | 17 | 85%
2026-09-06 | 20 | 15 | 75%
2026-09-07 | 20 | 11 | 55%
2026-09-08 | 20 | 13 | 65%
2026-09-09 | 20 | 15 | 75%
2026-09-10 | 20 | 19 | 95%
2026-09-11 | 20 | 17 | 85%
2026-09-12 | 20 | 16 | 80%
2026-09-13 | 20 | 13 | 65%
2026-09-14 | 20 | 10 | 50%
2026-09-15 | 20 | 12 | 60%
2026-09-16 | 20 | 12 | 60%
2026-09-17 | 20 | 14 | 70%
2026-09-18 | 20 | 15 | 75%
2026-09-19 | 20 | 12 | 60%
2026-09-20 | 20 | 15 | 75%
2026-09-21 | 20 | 11 | 55%
2026-09-22 |  |  | #DIV/0!
2026-09-23 |  |  | #DIV/0!
2026-09-24 |  |  | #DIV/0!
2026-09-25 |  |  | #DIV/0!
2026-09-26 |  |  | #DIV/0!
2026-09-27 |  |  | #DIV/0!
2026-09-28 |  |  | #DIV/0!
2026-09-29 |  |  | #DIV/0!
2026-09-30 |  |  | #DIV/0!
2026-10-01 |  |  | #DIV/0!

## Cromados
| 420 | 352 | 83.81% | -68
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Motivo | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 20 | 15 | 75%
2026-09-02 | 20 | 22 | 110%
2026-09-03 | 20 | 17 | 85%
2026-09-04 | 20 | 20 | 100%
2026-09-05 | 20 | 18 | 90%
2026-09-06 | 20 | 16 | 80%
2026-09-07 | 20 | 13 | 65%
2026-09-08 | 20 | 17 | 85%
2026-09-09 | 20 | 14 | 70%
2026-09-10 | 20 | 20 | 100%
2026-09-11 | 20 | 18 | 90%
2026-09-12 | 20 | 19 | 95%
2026-09-13 | 20 | 14 | 70%
2026-09-14 | 20 | 14 | 70%
2026-09-15 | 20 | 15 | 75%
2026-09-16 | 20 | 19 | 95%
2026-09-17 | 20 | 17 | 85%
2026-09-18 | 20 | 16 | 80%
2026-09-19 | 20 | 14 | 70%
2026-09-20 | 20 | 17 | 85%
2026-09-21 | 20 | 17 | 85%
2026-09-22 |  |  | #DIV/0!
2026-09-23 |  |  | #DIV/0!
2026-09-24 |  |  | #DIV/0!
2026-09-25 |  |  | #DIV/0!
2026-09-26 |  |  | #DIV/0!
2026-09-27 |  |  | #DIV/0!
2026-09-28 |  |  | #DIV/0!
2026-09-29 |  |  | #DIV/0!
2026-09-30 |  |  | #DIV/0!
2026-10-01 |  |  | #DIV/0!

## Heaford
| 1512 | 687 | 45.44% | -825
Fecha | Metros Plan | Mts Real | % Cumplimiento | Motivo | ¿Que sucedio? | ¿Que vamos a hacer | Responsable | Fecha de ejecución
2026-09-01 | 72 | 35 | 48.61%
2026-09-02 | 72 | 27 | 37.5%
2026-09-03 | 72 | 66 | 91.67%
2026-09-04 | 72 | 39 | 54.17%
2026-09-05 | 72 | 23 | 31.94%
2026-09-06 | 72 | 8 | 11.11%
2026-09-07 | 72 | 39 | 54.17%
2026-09-08 | 72 | 37 | 51.39%
2026-09-09 | 72 | 33 | 45.83%
2026-09-10 | 72 | 42 | 58.33%
2026-09-11 | 72 | 34 | 47.22%
2026-09-12 | 72 | 39 | 54.17%
2026-09-13 | 72 | 28 | 38.89%
2026-09-14 | 72 | 27 | 37.5%
2026-09-15 | 72 | 31 | 43.06%
2026-09-16 | 72 | 28 | 38.89%
2026-09-17 | 72 | 38 | 52.78%
2026-09-18 | 72 | 22 | 30.56%
2026-09-19 | 72 | 34 | 47.22%
2026-09-20 | 72 | 16 | 22.22%
2026-09-21 | 72 | 41 | 56.94%
2026-09-22 |  |  | #DIV/0!
2026-09-23 |  |  | #DIV/0!
2026-09-24 |  |  | #DIV/0!
2026-09-25 |  |  | #DIV/0!
2026-09-26 |  |  | #DIV/0!
2026-09-27 |  |  | #DIV/0!
2026-09-28 |  |  | #DIV/0!
2026-09-29 |  |  | #DIV/0!
2026-09-30 |  |  | #DIV/0!
2026-10-01 |  |  | #DIV/0!